## Worksheet
Prosjekt | Utsettelse | Framskyving | Hovedårsak til utsettelse/framskyving
Diverse bygg og anlegg
Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017) |  | ca. 1 år | Det er hensiktsmessig å realisere prosjektet parallelt med prosjekt varmesentral, jf. vedtak i bystyret i sak 99/15
Skoler
Madlamark skole, nybygg (ferdig 2021) | ca. 2 år |  | Ferdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2023) | ca. 1 år |  | Ferdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) | ca. 3 år |  | Ferdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2022) | ca. 3 år |  | Ferdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området
Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2018) |  | ca. 1 år | Forsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Hundvåg skole, rehabilitering (ferdig 2017) |  | ca. 2 år | Forsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Barnehager
Roaldsøy barnehage, riving/nybygg 4 avd (ferdig i 2021) | ca. 5 år |  | Ferdigstillelsen av barnehagen tilpasses behovet for barnehageplasser i bydelen, jf.vedtak i bystyret i sak 130/15
Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2017/2018) | ca. 1 år |  | Ferdigstillelse av barnehagen er utsatt 1 år, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Nore Sunde ny barnehage, 6 avdelinger (ferdig 2016) |  |  | Ferdigstillelse av barnehagen er tilpasset utbyggingen av området, jf. vedtak i bystyret i sak 130/15
Sykehjem, bofellesskap og bolig
Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2017/2018) | ca. 1 år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig i september 2017) | ca. 1 år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken) (ferdig 2017/2018) | ca. 1/2 år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2018) |  | ca. 2 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Haugåsveien, 23 kommunale bolger (ferdig i 2017/2018) | ca.1 år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, utbyggingen skjer parallelt med utbygging av omsorgsboliger i Haugåsveien
Oddahagen, 9 boliger (ferdigstilles i 2017) | ca.1 år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift, jf. vedtak i bystyret i sak 151/15
Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdigstilles i 2017) | ca.1 år |  | Utsettelse jf. vedtak i formannskapet i sak 112/15
Park-/ idrettsbyg
Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018) |  | ca. 1 år | Forsert framdrift, kapitalkostnader finansieres av rehabiliteringsmidler tildelt i statsbudsjett
Park og vei
Flaskehalsutbedring (ferdig 2016) | ca. 1 år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Vann, avløp og renovasjon
Vålandsbassengene (ferdig 2018) | ca. 1 år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift
Felles
Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2016) | ca. 1år |  | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift